## CriterioBasadoClasesAnalisis
Peso de los actores sin ajustar
Tipo | Descripcion | Factor
Simple | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API). | 1
Medio | Otro sistema interactuando a través de un protocolo (ej. TCP/IP, SSH, FTP) o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto. | 2
Complejo | Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica (GUI). | 3
Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW)
| Basado en las transacciones (interacción entre el usuario y el sistema) | 1
Tipo de caso de uso | Descripción | Factor
Simple | 3 transacciones o menos | 5
Medio | 4 a 7 transacciones | 10
Complejo | más de 7 transacciones | 15
| Basado en clases de análisis (cantidad de clases que tiene un UC) | 2
Tipo de caso de uso | Descripción | Factor
Simple | Menos de 5 clases | 5
Medio | 5 a 10 clases | 10
Complejo | Más de 10 clases | 15

## PCU-sinAjustar
Basado en clases de análisis
Puntos de Casos de uso sin ajustar (UUCP) = | 134
UUCW: Factor de peso de los casos de uso sin ajustar |  | 120 | UAW: Factor de peso de los actores sin ajustar |  | 14
Caso de uso | Peso sin ajustar | Tipo Simple = 5 | Actor | Peso sin ajustar
Autenticar Usuario | 5 | 11 | Administrador | 3
Gestionar Usuarios (ABMC) | 5 | 55 | Encargado | 3
Gestionar Organizaciones (ABMC) | 5 | Tipo Medio = 10 | Cajero | 3
Gestionar Sucursales (ABMC) | 5 | 5 | Vendedor | 3
Gestionar Clientes (ABMC) | 5 | 50 | API Validación Teléfono | 1
Gestionar Categorías (ABMC) | 5 | Tipo Complejo=15 | API Validación Crédito | 1
Gestionar Productos (ABMC) | 10 | 1
Administrar Stock | 5 | 15
Registrar Venta | 15
Emitir Factura | 10
Emitir Nota de Crédito | 10
Gestionar Solicitud de Crédito | 10
Generar Contrato de Crédito | 5
Gestionar Scoring Cliente | 5
Generar Reporte de Ventas | 10
Generar Reporte de Productos | 5
Calcular Comisiones y Bonos | 5
|  |  | Subtotal tipo Simple = 1 | 2
2
|  |  | Subtotal tipo Medio=2 | 0
0
|  |  | Subtotal tipo Complejo=3 | 4
12
El UUCP son los puntos de casos de uso sin ajustar, esto nos puede servir para tener una idea un poco más precisa de la dificultad de los casos de uso e interfaces, tomando en cuenta los pesos de los actores (UAW) y los pesos de los casos de uso (UUCW).
UUCP = UAW + UUCW
Estas siglas significan:
UUCP: Puntos de casos de uso sin ajustar.
UAW: Factor de peso de los actores sin ajustar.
UUCW: Factor de peso de los casos de uso sin ajustar.
Aplicando el análisis de puntos de función a estos casos de uso, se puede obtener una estimación trivial del tamaño y a partir de ella una estimación del esfuerzo

## Factores
Factor de complejidad tecnica |  |  | 0.965 |  |  |  | Escala de los factores de complejidad técnica (Influencia).
Factor | Descripción | Peso | Influencia | Resultado
T1 | Sistema distribuido | 2 | 2 | 4 |  |  | Descripción | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta. | 1 | 3 | 3 |  |  | Irrelevante | De 0 a 2.
T3 | Eficiencia del usuario final (facilidad con la que el usuario puede interactuar con el sistema y completar sus tareas) | 1 | 4 | 4 |  |  | Medio | De 3 a 4.
T4 | Procesamiento interno complejo. | 1 | 4 | 4 |  |  | Esencial | 5
T5 | El código debe ser reutilizable. | 1 | 2 | 2
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5
T7 | Facilidad de uso – interfaz grafica | 0.5 | 4 | 2
T8 | Portabilidad | 2 | 1 | 2
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 3 | 3
T10 | Concurrencia | 1 | 3 | 3
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Provee acceso directo a terceras partes. | 1 | 4 | 4
T13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario. | 1 | 1 | 1
Factores ambientales |  |  | 0.98 |  | Esfuerzo horas-hombre (E) |  |  | 2534.476
Factor | Descripción | Peso | Influencia | Resultado | Factor | Filtro | TOTAL
E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | E1 a E6 | menor que 3 | 1
E2 | Experiencia en la aplicación. | 0.5 | 2 | 1 | E7 y E8 | mayor que 3 | 1
E3 | Experiencia en orientación a objetos. | 1 | 3 | 3 |  | TOTAL | 2
E4 | Capacidad del analista lider | 0.5 | 3 | 1.5 | Cantidad Horas/Personas segun el valor
E5 | Motivación | 1 | 3 | 3 | Horas/Personas | Descripcion
E6 | Estabilidad en los requerimientos | 2 | 4 | 8 | 20 | si el valor es <= 2
E7 | Personal part-time | -1 | 5 | -5 | 28 | si el valor es <=4
E8 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 2 | -2 | 36 | si el valor es >=5
|  |  | 1 | El factor tiene un fuerte impacto negativo,
|  |  | 3 | impacto medio
|  |  | 5 | El factor tiene un fuerte impacto positivo
Note on G16: Autor: Este cálculo se realiza con el fin de tener una aproximación del esfuerzo, pensando solo en el desarrollo según las funcionalidades de los casos de uso. Anteriormente, se sugería utilizar 20 horas persona por UCP, pero a través del tiempo se ha ido mejorando. Está basado en los factores ambientales y se calcula de la siguiente manera: Primero se debe contar la cantidad de factores ambientales del E1 al E6 que tienen una puntuación menor a 3, también contar la cantidad de estos mismos del E7 y E8 que son mayores que 3. E=UCP * Horas/hombre

## PCU-Ajustado
AUCP: Puntos de casos de uso ajustados.
126.7238
Para esto se utilizan las siglas UCP y se obtiene al multiplicar el UUCP el TCF y el EF quedando la operación de la siguiente forma:
UCP = UUCP x TCF x EF
Estas siglas significan:
UCP: Puntos de casos de uso ajustados.
UUCP: Puntos de casos de uso sin ajustar.
TCF: Factores técnicos.
EF: Factores ambientales.

## RESULTADO
En la siguiente tabla se detallan la distribución en porcentaje, para el esfuerzo total en el desarrollo del proyecto:
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE | ESFUERZO ESTIMADO HS/HOMBRE | Esfuerzo estimado dias/personas
| Análisis | 15 | 950.4285 | 118.8036
| Diseño | 20 | 1267.238 | 158.4048
| Programación | 40 | 2534.476 | 316.8095
| Pruebas | 20 | 1267.238 | 158.4048
| Despliegue | 5 | 316.8095 | 39.6012
| TOTAL | 100 | 6336.19 | 792.0238
| Estimación total del proyecto |  |  | Estimación de la codificación
| DÍAS (8 HORAS PRODUCTIVAS) | 792.0238 |  | DÍAS (8 HORAS PRODUCTIVAS) | 316.8095
| MESES (20 DÍAS HÁBILES) | 39.6012 |  | MESES (20 DÍAS HÁBILES) | 15.8405
| Equipo de 4 personas: |  |  | Equipo de 4 personas:
| Estimación total del proyecto |  |  | Estimación de la codificación
| DÍAS (8 HORAS PRODUCTIVAS) | 198.0059 |  | DÍAS (8 HORAS PRODUCTIVAS) | 79.2024
| MESES (20 DÍAS HÁBILES) | 9.9003 |  | MESES (20 DÍAS HÁBILES) | 3.9601
Al realizar la multiplicación del UCP por las horas- persona, se consigue un esfuerzo estimado, que representa una parte del total del esfuerzo de todo el proyecto, generalmente un 40%. Este 40% se refiere al esfuerzo total para el desarrollo de la funcionalidades especificadas en los Casos de Uso.